## Comptes Rendus
COMPTES-RENDUS DE RÉUNIONS - PROJET RESTAURATION BASE DE DONNÉES
Période du projet: | 20 janvier - 22 janvier 2026
Équipe: | Gustat Youssef, Feki Ameni, Masmoudi Hadil
RÉUNION #1 - KICK-OFF - 20/01/2026 (Mardi)
Participants: | Gustat Youssef, Feki Ameni, Masmoudi Hadil
Horaire: | 9h00 - 10h00
Durée: | 1h00
Ordre du jour:
1. | Présentation du projet et objectifs globaux
2. | Répartition des tâches et responsabilités
3. | Validation du planning Gantt sur 3 jours
4. | Identification des risques et dépendances
Points discutés:
• | Stratégie de restauration de la base PostgreSQL depuis le backup
• | Architecture de sécurité : RLS, rôles, et politiques d'accès
• | Configuration Supabase et intégrations Make.com/Grafana
• | Système de détection de fraude avec IA
• | Tests de sécurité et audit de vulnérabilités
Décisions prises:
✓ | Validation du planning sur 3 jours (20-22 janvier)
✓ | Priorisation de la sécurité : RLS, audit, tests de pénétration
✓ | Documentation obligatoire pour chaque composant (API, rôles, architecture)
✓ | Point d'avancement quotidien à 17h
Actions à mener - 20/01:
Qui | Quoi | Deadline
Feki | Restauration base PostgreSQL + tables | 20/01 18h
Gustat | Spécifications techniques complètes | 20/01 18h
Masmoudi | Schémas architecture sécurisée | 20/01 18h
Risques identifiés:
⚠ | Complexité de la configuration RLS sur toutes les tables
⚠ | Temps limité pour les tests de sécurité complets
RÉUNION #2 - POINT D'AVANCEMENT - 21/01/2026 (Mercredi)
Participants: | Gustat Youssef, Feki Ameni, Masmoudi Hadil
Horaire: | 17h00 - 17h45
Points d'avancement:
✓ | Feki: Base restaurée, RLS configuré sur toutes tables, tests Postman en cours
✓ | Gustat: Dashboards Metabase opérationnels, système détection fraude en test
✓ | Masmoudi: Architecture complétée, logs d'audit configurés, début tests sécurité
Actions pour le 22/01:
Qui | Quoi | Deadline | Statut
Feki | Finaliser documentation API complète | 22/01 17h
Gustat | Dashboard Grafana complet + monitoring | 22/01 17h
Masmoudi | Tests sécurité + rapport vulnérabilité | 22/01 17h
RÉUNION #3 - CLÔTURE PROJET - 22/01/2026 (Jeudi)
Participants: | Gustat Youssef, Feki Ameni, Masmoudi Hadil
Horaire: | 17h00 - 18h00
Bilan final:
• | Récapitulatif des livrables produits
• | Validation de la base de données opérationnelle
• | Revue des tests de sécurité et rapport de vulnérabilité
• | Documentation complète (API, Rôles, Architecture)
Livrables finaux:
Base de données opérationnelle dans Supabase
Base opérationnelle + Tests Postman réussis
Documentation_Roles_DigitalBank.pdf
Documentation_API_Complete.pdf
Documents d'architecture, schémas techniques
Scripts SQL logs d'audit, fichiers de logs
Résultats tests sécurité + rapport de vulnérabilités
Dashboard Grafana + système de détection fraude IA
RÉUNION #3 - CLÔTURE PROJET - 22/01/2026 (Jeudi)
Participants: | Gustat Youssef, Feki Ameni, Masmoudi Hadil
Horaire: | 17h00 - 18h00
Durée: | 1h00
Objectif de la réunion:
• | Bilan final du projet et validation des livrables
• | Revue complète des réalisations sur les 3 jours
• | Présentation des résultats des tests de sécurité
• | Retour d'expérience et lessons learned
Bilan final par membre:
✓ | Gustat: Dashboard Grafana finalisé, système détection fraude IA opérationnel, monitoring actif
✓ | Feki: Documentation API complète livrée, tous les tests Postman validés, base 100% opérationnelle
✓ | Masmoudi: Rapport de vulnérabilités finalisé, tests de sécurité complétés, architecture documentée
Livrables validés (22/01):
Base de données PostgreSQL restaurée et opérationnelle dans Supabase
Configuration RLS complète avec 4 rôles (admin, analyst, customer_service, client)
Documentation_Roles_DigitalBank.pdf (matrice de permissions complète)
Documentation_API_Complete.pdf (avec exemples JSON)
Tests Postman validés pour toutes les permissions
Architecture technique sécurisée (schémas et justifications)
Système de logs d'audit opérationnel
Dashboard Grafana avec monitoring en temps réel
Système de détection de fraude avec IA
Rapport de tests de sécurité et vulnérabilités
Workflows Make.com configurés
Métriques du projet:
• | Durée totale: 3 jours (20-22 janvier 2026)
• | Heures travaillées: 64h (22h + 22h + 20h)
• | Taux de complétion: 100% des tâches planifiées
• | Tests de sécurité: Tous validés avec rapport détaillé
Points forts du projet:
+ | Excellente coordination entre les membres de l'équipe
+ | Respect des délais et du planning initial
+ | Qualité et exhaustivité de la documentation produite
+ | Sécurité renforcée avec RLS, audit et tests complets
+ | Innovation avec IA pour détection de fraude
🎉 PROJET COMPLÉTÉ AVEC SUCCÈS 🎉